## Tabelle1
Vorgang | Stand. Abw | Dauer
Name
FAZ | GP | FEZ
SAZ | FP | SEZ
[7 empty] | 2.0 |  | 4
Programmierung Spielfunktion
[7 empty] | 2 | 1 | 6
| 0.0 |  | 0 | 1.0 |  | 2 | 3 | 1 | 7 | 4.0 |  | 1 | 5.0 |  | 2 |  |  | 0
| Start |  |  | GUI-Design | [5 empty] | Zusammenführung |  |  | Testen |  |  | Ende
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 |  | 5 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
Programmierung
[7 empty] | 2 | 0 | 7
[7 empty] | 2 | 0 | 7
|  |  |  | 6.0 |  | 6
Dokumentation
|  |  |  | 0 | 0 | 6
|  |  |  | 0 | 5 | 1